## WBS Calendario
WBS — BLOOM CAFE IS001v1.0
Basado en la estimación actual ¦ Esfuerzo estimado de las seis épicas: 662 horas-hombre
Calendario preliminar de 5 semanas, del 19/10/2026 al 23/11/2026.
WBS | Paquete de trabajo / actividad | Entregable | Responsable | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Esfuerzo (h-h) | Dependencias | S1 19/10–25/10 | S2 26/10–01/11 | S3 02/11–08/11 | S4 09/11–15/11 | S5 16/11–23/11
1.0 | Construcción del Software | Código fuente del sistema |  | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 5 | 662 | Inicio del proyecto | ■ | ■ | ■ | ■
1.1 | E-01 Consulta y personalización de productos | Consultar menú, ingredientes y personalización. | Jonathan M. | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2 | 98 | Requisitos validados |  | ■ | ■
1.1.1 | HU-01 Consultar el menú |  | Jonathan M.
1.1.2 | HU-05 Personalización del Producto |  | Nahomy M.
1.2 | E-02 Registro y gestión de pedidos | Crear pedidos en línea y modificar carrito. | Mauricio R. | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | 104 | Diseño inicial; E-01 en avance |  |  | ■
1.2.1 | HU-02 Realizar pedidos en línea |  | Mauricio R.
1.2.2 | HU-06 Modificar carrito de compras |  | Cristian S.
1.3 | E-03 Seguimiento, cancelación y entrega de pedidos | Consultar estado, cancelar y gestionar entrega/recogida. | Carolina C. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | 130 | Flujo de pedidos definido |  |  |  | ■
1.3.1 | HU-03 Consultar estado del pedido |  | Carolina C.
1.3.2 | HU-04 Cancelar pedido |  | Maria D.
1.3.3 | HU-07 Consultar pedidos actuales |  | Carolina C.
1.3.4 | HU-08 Actualizar estado de pedidos |  | Cristian S.
1.3.5 | HU-09 Cancelar pedido por falta de disponibilidad |  | Marlis T.
1.3.6 | HU-10 Consultar el método de pago y el lugar de entrega |  | Yaroslav G.
1.4 | E-04 Administración de productos y promociones | Administrar productos y promociones. | Maria D. | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 1 | 116 | E-01 y acceso básico |  |  |  | ■
1.4.1 | HU-13 Administrar productos del menú |  | Maria D.
1.4.2 | HU-14 Crear promociones y ofertas |  | Mauricio R.
1.5 | E-05 Estadísticas de pedidos y ventas | Consultar estadísticas de ventas por periodo. | Marlis T. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | 94 | Datos de pedidos disponibles |  |  |  | ■
1.5.1 | HU-12 Consultar estadísticas de ventas |  | Marlis T.
1.6 | E-06 Acceso y permisos de usuarios | Inicio de sesión y permisos de dueña y empleados. | Jonathan M. | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 3 | 120 | Requisitos de usuarios |  | ■ | ■ | ■
1.6.1 | HU-15 Inicio de sesión de dueña y empleados |  | Jonathan M.
1.6.2 | HU-16 Asignación de permisos a empleados |  | Nahomy M.
2.0 | Pruebas integrales y correcciones | Casos de prueba y correcciones | Cristian S. | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | — | E-01 a E-06 integradas |  |  |  |  | ■
3.0 | Despliegue, demostración y entrega | Versión final, demostración, y manual de usuario | Nahomy M. | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 1 | — | Pruebas terminadas |  |  |  |  | ■
4.0 | Documentación y control de configuración | Documento actualizado y control de versiones | Yaroslav G. | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 5 | — | Durante el proyecto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
TOTAL ÉPICAS | [6 empty] | 662

## Resumen
RESUMEN DE ESTIMACIÓN — BLOOM CAFE IS001v1.0
Épica | Esfuerzo estimado (h-h) | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Entregable
E-01 Consulta y personalización de productos | 98 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2 | Consultar menú, ingredientes y personalización.
E-02 Registro y gestión de pedidos | 104 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Crear pedidos en línea y modificar carrito.
E-03 Seguimiento, cancelación y entrega de pedidos | 130 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | Consultar estado, cancelar y gestionar entrega/recogida.
E-04 Administración de productos y promociones | 116 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 1 | Administrar productos y promociones.
E-05 Estadísticas de pedidos y ventas | 94 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | Consultar estadísticas de ventas por periodo.
E-06 Acceso y permisos de usuarios | 120 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 3 | Inicio de sesión y permisos de dueña y empleados.
TOTAL | 662